Приложение №1

 к распоряжению №10рот 15марта2021г.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы**

**за 2020 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет32 725,4тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области –520,7тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 8 618,7тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 23 586,0тыс. рублей.

в 2020 году были утверждены в сумме 5 463,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 5 397,7тыс.руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016-2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план–1 998,8тыс. руб., факт – 1 938,7тыс. руб.На реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования –38,9,0 тыс. руб. (областного бюджета).

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления –план – 1 260,5 тыс. руб., факт – 1 233,5 тыс.руб.;

б) закупка информационных технологий – план –115,5 тыс. руб., факт – 102,2 тыс. руб.;

в) прочие закупки – план – 477,3 тыс. руб., факт – 457,5 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 22,8 тыс.,руб.

д) доплаты к пенсиям муниципальных служащих- 122,7 тыс. руб.

*Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план –509,8тыс. руб., факт – 505,8 тыс. руб.

а) на капитальный ремонт, текущий ремонт,содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано - 115,2 тыс.руб., факт – 115,2 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета – 115,2 тыс. руб.

б) на повышения уровня благоустройства было запланировано – 394,6 тыс.руб., факт–390,6 тыс.руб.

*Подпрограмма 4 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Грачевский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план2 954,6 тыс. руб., факт – 2 953,1 тыс. руб.

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Грачевский сельсовет: план –2 954,6 тыс. руб., факт – 2 953,1 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Грачевский сельсовет.

*Подпрограмма 6 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансироваие программы: план –0,5 тыс. руб., факт – 0,1 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований – 98,8%

 Эффективность программы –высокая.

Глава сельского поселения

Грачевский сельсовет С.А.Бубнов

Старший специалист 1 разряда Н.Н.Коротина